## Hoja1
MATRIZ DE COMUNICACIÓN |  | Mejora de procesos |  |  |  | Formación del equipo | Análisis | [16 empty] | Planificación | [12 empty] | Diseño | [11 empty] | Codificación | [46 empty] | Pruebas | [14 empty] | Implementación | [5 empty] | Cierre de proyecto
|  | Plan preliminar |  |  |  |  | Elicitación de requerimientos | [6 empty] | Especificación de requerimientos |  |  | Gestión de requerimientos |  |  |  |  | Pruebas de aceptación | Hito de análisis | Definir el ciclo de vida | Políticas del proyecto | Actualizar el plan del proyecto | Estimación |  |  | Riesgos |  |  | Aseguramiento de la calidad |  | Pruebas de aceptación | Hito de Planificación | Definición de la arquitectura | Diagramas UML | [5 empty] | Bocetos / Maquetación | Base de datos |  | Pruebas d eintegración y unidad | Hito de diseño | Codificación de la base de datos | Front-end | [7 empty] | Back-end | [35 empty] | Operación y mantenimiento | Hito de codificación | Caja blanca | [11 empty] | Pruebas de sistema | Pruebas de integración | Hito de pruebas | Seleccionar servidor web | Montar el sitio web | Pruebas de integración | Manual de usuario | Manual de sistema | Hito de implementación | Carta de aceptación | Acta de cierre de proyecto | Evaluación del desempeño | Junta de lecciones aprendidas | Revisión de adherencias | Liberación de recursos | Informe final de cierre | Hito de cierre
[50 empty] | Pág.Inicio | Pág.Conocenos | Pág.Instalaiones | Pág.Galería | Pág.Productos | Pág.Contactos | Pág.FAQ | Pág.Login | Módulo de usuarios | [5 empty] | Módulo de productos | [5 empty] | Módulo de proveedores | [5 empty] | Módulo de categorías | [5 empty] | Módulo de marcas | [5 empty] | Módulo de ventas | [7 empty] | Módulo de usuarios |  | Módulo de productos |  | Módulo de proveedores |  | Módulo de categorías |  | Módulo de marcas |  | Módulo de ventas
[58 empty] | Interfaz |  | Clases de usuarios |  |  |  | Interfaz |  | Clases de productos |  |  |  | Interfaz |  | Clases de proveedores |  |  |  | Interfaz |  | Clases de categorías |  |  |  | Interfaz |  | Clases de marcas |  |  |  | Interfaz |  | Clases de ventas
|  | Generar un WBS del producto inicial | Generar project charter | Plan preliminar del proyecto | Matriz de responsabilidades |  | Generar lista de proveedores | Evaluar proveedores de requerimientos | Definir la estrategia de la recolección de requerimientos | Planificar reuniones de elicitación de requerimientos | Identificar los procesos de sistema | Identificar los requerimientos funcionales | Identificar los requerimeintos no funcionales | Describrir los requerimientos | Evaluar los requerimientos | SRS | Priorizar los requerimientos | Almacenar los requerimientos en un repositorio central | Asignar al grupo de desarrollo los requerimientos del software | Administrar los cambios en los requerimientos | Administrar la trazabilidad de los requerimientos | [5 empty] | Actualizar WBS/Calendario | Diccionario del WBS | Costos | Identificación de riesgos | Asignación de prioiridades | Plan de mitigación y contingencia | Plan de gestión de la configuración | Junta de arranque de proyecto |  |  |  | Diagramas de casos de uso | Diagramas de secuencia | Diagrama de clases | Diagrama de actividades | Diagrama de componentes | Diagramas de despliege |  | Diagrama E-R | Diagrama relacional | [11 empty] | Lectura | Nuevo | Función altas | Función bajas | Función listar | Función actualizar | Lectura | Nuevo | Función altas | Función bajas | Función listar | Función actualizar | Lectura | Nuevo | Función altas | Función bajas | Función listar | Función actualizar | Lectura | Nuevo | Función altas | Función bajas | Función listar | Función actualizar | Lectura | Nuevo | Función altas | Función bajas | Función listar | Función actualizar | Lectura | Nuevo | Función altas | Función bajas | Función listar | Función actualizar |  |  | Pruebas unitarias | Pruebas de módulo | Pruebas unitarias | Pruebas de módulo | Pruebas unitarias | Pruebas de módulo | Pruebas unitarias | Pruebas de módulo | Pruebas unitarias | Pruebas de módulo | Pruebas unitarias | Pruebas de módulo
Involucrados | Rol del Proyecto | Otro | Otro | Otro | Otro | Otro | Otro | Otro | Semanal | Semanal | Otro | Otro | Otro | Semanal | Semanal | Otro | Otro | Semanal | Otro | Otro | Otro | Semanal | HITO | Otro | Semanal | Mensual | Mensual | Semanal | Mensual | Otro | Otro | Otro | Semanal | Otro | Semanal | HITO | Otro | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | HITO | Otro | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | HITO | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | HITO | Otro | Otro | Otro | Semanal | Semanal | HITO | Otro | Otro | Otro | Otro | Otro | Otro | Otro | HITO
LIRN | Líder
JRRD | Analista | [12 empty] | ¦
LIRN | Diseñador
MGCC | Programador
JRRD | Tester
MGCC | Administrador de la configuración
MGCC | Asegurador de la calidad
JRRD | Validador y Verificador
Cliente | Cliente
|  | ABREVIACIONES | [12 empty] | SIMBOLOGÍA
|  | MGCC |  | María Guadalupe Caballero Cruz | [11 empty] | Entrega en forma digital.
|  | JRRD |  | José Rodrigo Resendiz Díaz | [11 empty] | Entrega en forma impresa.
|  | LIRN |  | Lilia Isabel Rojas Noguéz | [11 empty] | Responsable de la actividad.